## 表紙
結合テスト仕様書（勤怠管理システム）
| 作成者 | リージョナサン
新規作成日
| 更新日 | 2019-05-31

## 1.テスト概要
結合テスト仕様書（勤怠管理システム）
全ケース数 |  |  |  | 6 | OK件数 |  | 6 | NG件数 | 0 | 残テストケース | 0
前提条件 |  |  |  | ・ローカル環境構築済み（事前データ準備完了）
1. | テスト概要
各画面の挙動が詳細設計書の仕様通りであることを確認する。
|  | ▶ | 正常系：オペレーション実行した際、詳細設計の仕様通りに動作すること。
|  | ▶ | 異常系：エラー時の挙動が仕様通りであること。
2. | テスト対象範囲
以下にてテストを実施する。
| № | 機能名
| 1 | 勤怠編集画面
３. | テスト環境/テストデータ
| 端末 |  |  |  |  | ブラウザ
| PC |  |  |  |  | Internet Explorer
テストデータ
自分で作成
４. | 検証方法
| 確認項目 |  |  |  | 検証方法
| 画面表示 |  |  |  | 該当画面のスクリーンショット
| 画面遷移 |  |  |  | 該当画面のスクリーンショット
| データの格納 |  |  |  | SQLでselectしたデータのスクリーンショット

## 2．テスト詳細(勤怠一覧画面)
確認対象 |  |  | 勤怠一覧画面 | 2
No | 分類 | 項目 | 条件 | テスト実施手順 | 予測結果 | 実施 |  |  | 備考
[6 empty] | 担当者 | 結果 | 実施日
1 | 画面定義 | 画面レイアウト | 既ににログインしている | 「勤怠一覧画面」で、1番目の項目の列に属する「編集」ボタンを押下し、「勤怠編集画面」を表示する。 列内容：2019-03-24 休憩 その他 | ・画面のレイアウトが詳細設計書(8.画面定義_処理内容(勤怠編集画面))の通りである。 項目名 項目位置 選択した項目の内容が初期値として表示される | Jonathan | OK | 2019-06-20
2 |  |  | 既ににログインしている | 「勤怠一覧画面」で、3番目の項目の列に属する「編集」ボタンを押下し、「勤怠編集画面」を表示する。 列内容：2019-03-25 10:30 15:30 ABCプロジェクト プログラミング モジュール1作成 5.0 | ・画面のレイアウトが詳細設計書(8.画面定義_処理内容(勤怠編集画面))の通りである。 項目名 項目位置 選択した項目の内容が初期値として表示される | Jonathan | OK | 2019-06-20
3 | 遷移操作 | ページ遷移操作 | 既ににログインしている 15件以上のデータが登録されている | 「勤怠一覧画面」の下にある「» 」ボタンを押下する | 次のページに遷移する
4 |  |  | 既ににログインしている 15件以上のデータが登録されている | 「勤怠一覧画面」の下にある「 « 」ボタンを押下する
|  |  | 既ににログインしている 15件以上のデータが登録されている | 「勤怠一覧画面」の下にある「2」ボタンを押下する
[6 empty] | OK件数 | 2
[6 empty] | NG件数 | 0
Note on I11: OK/NGをリストから選択

## 3.テスト詳細（勤怠編集画面）
確認対象 |  |  |  | 4
No | 分類 | 項目 | 条件 | テスト実施手順 | 予測結果 | 実施 |  |  | 備考
[6 empty] | 担当者 | 結果 | 実施日
1 | 勤怠更新操作 | 正常処理 | 既ににログインしている チェックエラーなし | [2．テスト詳細(勤怠一覧画面)のテストケースNo.1 」で表示された画面に、以下の入力と選択変更を行い、「更新」ボタンを押下する 日付：2019/03/24 プロジェクト：研修 分類：学習 | 登録処理が正常に行われ、TASK_INFO テーブルが更新される 「勤怠一覧画面」に遷移する | Jonathan | OK | 2019-06-20
2 |  |  | 既ににログインしている チェックエラーなし | [2．テスト詳細(勤怠一覧画面)のテストケースNo.2 」 で表示された画面に、以下の入力と選択変更を行い、「更新」ボタンを押下する 日付：2019/03/25 プロジェクト：研修 分類：学習 開始時間：08:00 終了時間：17:30 作業内容：勉強 作業時間：9.5 | 登録処理が正常に行われ、TASK_INFO テーブルが更新される 「勤怠一覧画面」に遷移する | Jonathan | OK | 2019-06-20
3 | 削除操作 | 画面遷移、データ削除 | 既ににログインしている | 「勤怠一覧画面」で二番目項目の「編集ボタン」を押下してから、 (データ内容：2019-03-25 ABCプロジェクト 詳細設計 ) 「削除」ボタンを押下する。 | １. データが削除される 2.「メニュー画面」に遷移し、該当項目が削除されたことを確認 | Jonathan | OK | 2019-06-20 | *削除後のエビデンス
4 | キャンセル操作 | 画面遷移 | 既ににログインしている | 任意項目の「編集画面」に遷移してから、「キャンセル」ボタンを押下 | 入力した内容は破棄され、「メニュー画面」に遷移する | Jonathan | OK | 2019-06-20
[6 empty] | OK件数 | 4
[6 empty] | NG件数 | 0
Note on I11: OK/NGをリストから選択

## 4.事前テストデータ
事前テストデータ
１．テーブル名称：TASK_INFO
勤怠一覧画面確認ケース用のデータを格納する。
| TASK_INFO_ID | USER_ID | ATTENDED_DATE | START_TIME | END_TIME | TASK_HOURS | PROJECT_CODE | TASK_CODE | TASK_DESCRIPTION
| 1 | test | "2019-3-24" | NULL | NULL | NULL | REST | OTHERS
| 2 | test | "2019-3-25" |  |  |  | projABC | SPEC_DESIGN
| 3 | test | "2019-3-25" | 10:30 | 15:30 | 5 | projABC | PROG | モジュール１作成
| 4 | test | "2019-3-26" | 8:00 | 12:00 |  | REST | OTHERS | 午前半休
| 5 | test | "2019-3-26" | 13:00 | 17:00 | 4 | projXYZ | PROG
| 6 | test | "2019-3-27" | 10:00 | 17:30 | 7.5 | projXYZ | TEST | 1234
２．テーブル名称：PROJECT_CODE_MST
以下のデータを格納する。
| PROJECT_CODE | PROJECT_NAME
| TRAINING | 研修
| REST | 休憩
| projABC | ABCプロジェクト
| projXYZ | XYZプロジェクト
３．テーブル名称：TASK_CODE_MST
以下のデータを格納する。
| TASK_CODE | TASK_NAME
| PROG | プログラミング
| STUDY | 学習
| SPEC_DESIGN | 詳細設計
| UNITTEST | 単体テスト
| PAIDLEAVE | 有給休暇
| OTHERS | その他

## 補足
補足
1．ログイン画面
| 項目名 | チェック内容
|  | 必須チェック | 文字数チェック | 妥当性チェック
| ユーザー | 〇 | 〇
| パスワード | 〇 |  | 〇